## WBS
2016_2조_BUCKETLIST_WBS
WBS ID |  | ID Name |  | 작업책임자 | 계획일자 |  |  | 진행상태 |  | 실행일자 |  |  | 초과 | 2016년 8월 |  |  |  | 2016년 9월 |  |  |  | 2016년 10월
[5 empty] | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 시작일 | 종료일 | 기간 |  | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
[14 empty] | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1 | PM | Project Management |  | 백승호 | 2016-08-08 | 2016-10-30 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.1 | 11.67% | 프로젝트 수행 준비 |  | 전체 | 2016-08-08 | 2016-08-16 | 7 | 100 | 완료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.1.1 | PM-1101 | 아이디어 구상 |  | 전체 | 2016-08-08 | 2016-08-10 | 3 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.1.2 | PM-1102 | 디자인 뷰 작업 |  | 전체 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 1 | 100 | 완료 |  |  |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.1.3 | PM-1103 | 프로젝트 플로우 차트 작성(웹,모바일) |  | 전체 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.1.4 | PM-1104 | 기능분해도 작성(요약) |  | 전체 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.1.5 | PM-1105 | WBS 작성 |  | 전체 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.1.6 | PM-1106 | 프로젝트 제안서 최종 확인 |  | 전체 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.2 | 1.667% | 프로젝트 Kick-Off |  | 전체 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1 | 100 | 완료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.2.1 | PM-1201 | Kick-Off 일정 확정 |  | 전체 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.3 | 10% | 전체 기능 분석및 설계 |  | 전체 | 2016-08-16 | 2016-08-23 | 6 | 100 | 완료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.3.1 | PM-1301 | 기능분해도 작성(상세) |  | 전체 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.3.2 | PM-1302 | DB 다이어그램 작성 |  | 전체 | 2016-08-17 | 2016-08-20 | 3 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.3.3 | PM-1303 | 테이블명세서 작성 |  | 전체 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.3.4 | PM-1304 | DB 설계 및 검증 |  | 전체 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.3.5 | PM-1305 | 분석/설계 확인 및 변경, 보완 |  | 전체 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.4 | 8.333% | 공통 구축(Build)단계 종료 보고 |  | 전체 | 2016-08-24 | 2016-08-30 | 5 | 0 | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.4.1 | PM-1401 | 기본 골격 설계 |  | 백승호 | 2016-08-24 | 2016-08-30 | 5 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.4.2 | PM-1402 | 전체 UI 작업 (컨셉 설정) |  | 전체 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.5 | 55% | 웹 구축(Build)단계 종료 보고 |  |  | 2016-08-24 | 2016-10-08 | 33 | 0 | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.5.1 | PM-1501 | 웹 UI 작업 |  | 전체(임유리 제외) | 2016-08-24 | 2016-08-30 | 5 | 0 | 준비
1.5.2 | PM-1502 | 로그인 | 로그인 - spring scurity | 백승호 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 6 | 0 | 준비
1.5.3 | PM-1503 |  | 회원가입 - google chatcha | 김기훈 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 6 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.5.4 | PM-1504 |  | 비밀번호 찾기 - 이메일 전송 | 송주영 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 6 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.5.5 | PM-1505 | 마이페이지 | 타임라인 | 송주영 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 6 | 0 | 준비
1.5.6 | PM-1506 |  | 친구 | 김기훈 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 6 | 0 | 준비
1.5.7 | PM-1507 |  | 포인트 | 이가희 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 6 | 0 | 준비
1.5.8 | PM-1508 |  | 정보 관리 | 이가희 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 6 | 0 | 준비
1.5.9 | PM-1509 | 버킷리스트 | 목록 출력(카테고리, 검색, 정렬, 담기) | 이가희 | 2016-09-08 | 2016-09-20 | 9 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.5.10 | PM-1510 |  | 버킷리스트 작성, 수정, 삭제, 댓글 | 김기훈 | 2016-09-08 | 2016-09-20 | 9 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.5.11 | PM-1511 |  | 버킷리스트 일지 작성, 수정, 삭제 | 송주영 | 2016-09-08 | 2016-09-20 | 9 | 0 | 준비
1.5.12 | PM-1512 | 템플릿 |  | 송주영, 이가희 | 2016-09-21 | 2016-09-30 | 8 | 0 | 준비
1.5.13 | PM-1513 | 버킷트리 | 목록 출력(카테고리, 검색, 정렬, 담기) | 송주영, 백승호 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 1 | 0 | 준비
1.5.14 | PM-1514 |  | 트리 생성 | 송주영, 백승호 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 3 | 0 | 준비
1.5.15 | PM-1515 |  | 활동 내역, 미션 | 송주영, 백승호 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2 | 0 | 준비
1.5.16 | PM-1516 |  | 트리 관리 | 송주영, 백승호 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 1 | 0 | 준비
1.5.17 | PM-1517 | 버킷쉐어 | 목록 | 이가희, 백승호 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.5.18 | PM-1518 |  | 질문 작성, 답변 작성 | 이가희, 백승호 | 2016-10-03 | 2016-10-06 | 4 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.5.19 | PM-1519 |  | 내 답변, 내 질문, 답변 채택 | 이가희, 백승호 | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 1 | 0 | 준비
1.6 | 55% | 모바일 구축(Build)단계 종료 보고 |  |  | 2016-08-24 | 2016-10-08 | 33 | 0 | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.1 | PM-1601 | 모바일 UI 작업 |  | 임유리 | 2016-08-24 | 2016-09-06 | 10 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.2 | PM-1602 | 화면 연결 |  | 임유리 | 2016-09-07 | 2016-09-10 | 3 | 0 | 준비
1.6.3 | PM-1603 | 로그인 | 로그인 - spring scurity | 임유리 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 1 | 0 | 준비
1.6.4 | PM-1604 |  | 비밀번호 찾기 - 이메일 전송 | 임유리 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 1 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.5 | PM-1605 | 마이페이지 | 타임라인 | 임유리 | 2016-09-13 | 2016-09-15 | 3 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.6 | PM-1606 |  | 친구 | 임유리 | 2016-09-16 | 2016-09-18 | 1 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.7 | PM-1607 |  | 포인트 | 임유리 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 1 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.8 | PM-1608 |  | 정보 관리 | 임유리 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 1 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.9 | PM-1609 | 버킷리스트 | 목록 출력(카테고리, 검색, 정렬, 담기) | 김기훈 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 3 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.10 | PM-1610 |  | 버킷리스트 작성, 수정, 삭제, 댓글 | 김기훈 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 1 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.11 | PM-1611 |  | 버킷리스트 일지 작성, 수정, 삭제 | 김기훈 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.12 | PM-1612 | 버킷트리 | 목록 출력(카테고리, 검색, 정렬, 담기) | 임유리 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.13 | PM-1613 |  | 트리 생성 | 임유리 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 1 | 0 | 준비 |  |  |  |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.14 | PM-1614 |  | 활동 내역 | 임유리 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.15 | PM-1615 |  | 트리 관리 | 임유리 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.16 | PM-1616 | 버킷쉐어 | 목록 | 김기훈 | 2016-09-29 | 2016-10-01 | 2 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.17 | PM-1617 |  | 질문 작성, 답변 작성 | 김기훈 | 2016-10-02 | 2016-10-04 | 2 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.6.18 | PM-1618 |  | 내 답변, 내 질문, 답변 채택 | 김기훈 | 2016-10-05 | 2016-10-08 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.7 | 33.33% | 웹소켓 (Build)단계 종료 보고 |  |  | 2016-08-24 | 2016-09-20 | 20 | 0 | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.7.1 | PM-1701 | 전체채팅 |  | 백승호 | 2016-08-24 | 2016-08-31 | 6 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.7.2 | PM-1702 | 접속 여부 확인 |  | 백승호 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.7.3 | PM-1703 | 일대일 채팅(접속 시) |  | 백승호 | 2016-09-02 | 2016-09-10 | 6 | 0 | 준비
1.7.4 | PM-1704 | 친구초대 |  | 백승호 | 2016-09-11 | 2016-09-15 | 4 | 0 | 준비
1.7.5 | PM-1705 | 일대일 메신저(미접속시) |  | 백승호 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 3 | 0 | 준비
1.7.6 | PM-1706 | 웹, 모바일 연동 |  | 백승호, 임유리 | 2016-09-29 | 2016-10-08 | 7 | 0 | 준비
1.8 | 8.333% | 관리자 페이지 (Build)단계 종료 보고 |  |  | 2016-10-09 | 2016-10-16 | 5 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.8.1 | PM-1801 | 회원관리 |  | 김기훈 | 2016-10-09 | 2016-10-16 | 5 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.8.2 | PM-1802 | 버킷트리 관리 |  | 송주영 | 2016-10-09 | 2016-10-16 | 5 | 0 | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.8.3 | PM-1803 | 공지사항 작성, 수정, 삭제 |  | 백승호 | 2016-10-09 | 2016-10-16 | 5 | 0 | 준비 |  |  | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.8.4 | PM-1804 | 버킷리스트 관리 |  | 임유리 | 2016-10-09 | 2016-10-16 | 5 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
1.8.5 | PM-1805 | 버킷쉐어 관리 |  | 이가희 | 2016-10-09 | 2016-10-16 | 5 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
2.1 | 8.333% | 테스트 |  |  | 2016-10-17 | 2016-10-22 | 5 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
2.1.1 | PM-2101 | 모바일 개발자 단위테스트 |  | 전체 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 3 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
2.1.1 | PM-2102 | 웹 개발자 단위테스트 |  | 전체 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 3 | 0 | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
2.1.2 | PM-2103 | 통합 테스트 시나리오 작성 |  | 전체 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
2.1.3 | PM-2104 | 통합 품질 테스트 |  | 전체 | 2016-10-20 | 2016-10-22 | 2 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
2.1.4 | PM-2105 | 통합 품질 테스트 결과보고서 작성 |  | 전체 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 1 | 0 | 준비 |  |  | 0 | 0 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27
2.2 | 8.333% | 보고 |  |  | 2016-10-24 | 2016-10-30 | 5 | 0 | 준비
2.2.1 | PM-2201 | 완료보고 문서 작성 |  | 전체 | 2016-10-24 | 2016-10-29 | 5 | 0 | 준비
2.2.2 | PM-2202 | 안정화 지원 |  | 전체 | 2016-10-24 | 2016-10-29 | 5 | 0 | 준비
2.2.3 | PM-2203 | 완료보고 |  | 전체 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 1 | 0 | 준비
쿼리 담당자: 백승호
쿼리 담당자: 김기훈
node.js 인스턴트 서버
미니서버
gcm push서버
stomp
Formulas:
계획일자 = [계획일자, row below]
계획일자 = MIN([계획일자, row below]:F12)
종료일 = MAX([종료일, row below]:L80)
종료일 = MAX([종료일, row below]:G12)
기간 = IF(NETWORKDAYS([계획일자],[종료일])=0,"",NETWORKDAYS([계획일자],[종료일]))
기간 = IF(NETWORKDAYS([실행일자],[종료일])=0,0,NETWORKDAYS([실행일자],[종료일]))
실행일자 = MIN([실행일자, row below]:K80)
실행일자 = MIN([실행일자, row below]:[실행일자, row below])
Note on O17: 2Seung: 2016년 8월 18일 ~2016년 8월 19일 DB작업을 8월 23일까지 예상했으나,8월 17일에 완료를 함. * 일정 수정 백승호- 웹소켓 공부 김기훈 -소스트리랑 깃허브를공부 (8월 20일에 조원들에게 설명) 송주영,이가희,임유리 UI컨셉정리 송주영,이가희 --템플릿 임유리 -모바일 뷰
Note on O20: 2Seung: 8월 22일 ~8월 23일(사유: DB 작업이 일정보다 빨리 끝남) it경진대회 구상(백승호-->퀴즈 , 송주영 보류) 깃 허브 새로 구축 저장 임유리: 모바일 UI 작업 송주영 이가희 : 로그인페이지, 채팅바 , 메뉴바 김기훈 백승호 DB작업 ------------------------------------------------------------- 송주영, 이가희 템플렛 공부 김기훈 지도 API 백승호 웹소켓